## 파트명
No. | 대분류 | Package ID | 중분류 | Package ID | 소분류 | Package ID | 프로그램명 | SVC ID | 등록유형 | 프로그램 설명 | 프로그램ID | 관련PGM ID | 중요도 | 난이도 | 설계담당자 | 개발담당자 | 개발PL | 개발자 계획시작일 | 개발자 계획종료일 | 개발자 단위테스트 계획일 | 개발 PL 계획시작일 | 개발 PL 계획종료일 | PL 단위테스트 계획일
1 | 장기계약 | long-term-contract | 상품 | goods | 조회 | Goods | 상품목록조회 | List | UI(메인) | 판매중인 상품목록 조회 | IGD0001M | GoodsListService | 상 | 하 |  | 라이나
2 | 장기계약 | long-term-contract | 상품 | goods | 조회 | Goods | 상품조회서비스 | Inquiry | 프로그램 | 상품, 담보 목록 및 가입설계 기초 자료 조회 | GoodsInquiryService |  | 상 | 하 |  | 카카오 |  |  |  | 0 | 0 | 1900-01-01 | 1900-01-01
3 | 장기계약 | long-term-contract | 신계약 | new-contract | 가입설계 | NewContract | 가입설계 | Plan | UI(메인) | 가입설계 MAIN | NPL0001M | NewPlanService | 상 | 상 |  | 카카오
4 | 장기계약 | long-term-contract | 신계약 | new-plan | 가입설계 | NewPlan | 설계관리서비스 |  | 프로그램 | 설계정보 등록, 수정, 삭제, 설계상태 변경 | NewPlanService |  | 상 | 중 |  | 카카오 |  |  |  | 0 | 0 | 1900-01-01 | 1900-01-01
5 | 장기계약 | long-term-contract | 상품 | new-plan | 상품 | NewPlan | 계약보험료산출서비스 |  | 프로그램 | 설계정보 기준으로 보험료 산출 | NewPlanService |  | 상 | 상 |  | 카카오 |  |  |  | 0 | 0 | 1900-01-01 | 1900-01-01
6 | 장기계약 | long-term-contract | 신계약 | new-plan | 출력 | NewPlan | 출력물발행서비스 |  | 프로그램 | 상품설명서, 청약서, 가입설계동의, 계약체결이행동의서, 마케팅동의서 등 발행 | NewPlanService |  | 중 | 중 |  | 카카오 |  |  |  | 0 | 0 | 1900-01-01 | 1900-01-01
7 | 장기계약 | long-term-contract | 심사 | underwritting | 심사 | UnderWritting | 심사관리서비스 |  | 프로그램 | 자동심사 및 UNDER WRITING 요청 관리 | UnderWrittingService |  | 중 | 하 |  | 라이나 |  |  |  | 0 | 0 | 1900-01-01 | 1900-01-01
8 | 장기계약 | long-term-contract | 입금 | deposit | 입금 | Deposit | 납입보험료산출서비스 |  | 프로그램 | 계약 체결 및 유지를 위한 납입보험료 산출 | DepositService |  | 상 | 상 |  | 카카오 |  |  |  | 0 | 0 | 1900-01-01 | 1900-01-01
9 | 장기계약 | long-term-contract | 입금 | deposit | 입금 | Deposit | 납입확정처리서비스 |  | 프로그램 | 수입보험료 영수관리 데이터 생성 및 수납대기번호 생성 | DepositService |  | 상 | 중 |  | 카카오 |  |  |  | 0 | 0 | 1900-01-01 | 1900-01-01
10 | 장기계약 | long-term-contract | 입금 | deposit | 입금 | Deposit | 수납후입금처리서비스 |  | 프로그램 | 수입보험료 영수관리 수납완료로 데이터 변경 | DepositService |  | 상 | 중 |  | 카카오 |  |  |  | 0 | 0 | 1900-01-01 | 1900-01-01
11 | 장기계약 | long-term-contract | 신계약 | new-plan | 가입설계 | ContractCommon | 계약반영서비스 | ContractTransfer | 프로그램 | 설계정보를 계약으로 이전처리 | ContractCommonContractTransferService |  | 상 | 중 |  | 카카오 |  |  |  | 0 | 0 | 1900-01-01 | 1900-01-01
12 | 장기계약 | long-term-contract | 고객 | customer | 고객 | Customer | 고객조회 | Inquiry | UI(팝업) | 이름, 생년월일 등의 조건으로 고객목록 조회 | CUS0001P | CustomerInquiryService | 상 | 하 |  | 라이나
13 | 장기계약 | long-term-contract | 고객 | customer | 고객 | Customer | 고객조회 | Inquiry | 프로그램 | 이름, 생년월일 등의 조건으로 고객목록 조회 | CustomerInquiryService |  | 상 | 하 |  | 라이나
14 | 장기계약 | long-term-contract | 고객 | customer | 고객 | Customer | 직업찾기 | Job | UI(팝업) | 직업명 또는 분류로 직업코드 조회 | COM0001P | CustomerJobService | 중 | 하 |  | 라이나
15 | 장기계약 | long-term-contract | 고객 | customer | 고객 | Customer | 직업찾기 | Job | 프로그램 | 직업명 또는 분류로 직업코드 조회 | CustomerJobService |  | 중 | 하 |  | 라이나
16 | 장기계약 | long-term-contract | 신계약 | new-plan | 신계약 | NewContract | 계약자등록 | Contractor | UI(팝업) | 계약자, 복수계약자, 계약자의 친권자 정보 등록 및 조회 | NPL0002P | NewContractContractorService | 중 | 중 |  | 라이나 |  |  |  | 0 | 0 | 1900-01-01 | 1900-01-01
17 | 장기계약 | long-term-contract | 신계약 | new-plan | 신계약 | NewContract | 계약자등록 | Contractor | 프로그램 | 계약자, 복수계약자, 계약자의 친권자 정보 등록 및 조회 | NewContractContractorService |  | 중 | 중 |  | 라이나 |  |  |  | 0 | 0 | 1900-01-01 | 1900-01-01
18 | 장기계약 | long-term-contract | 신계약 | new-plan | 신계약 | NewContract | 수익자등록 | Beneficiary | UI(팝업) | 만기수익자, 사망외수익자, 사망수익자, 지정청구대리인, 수익자의 친권자 등록 및 조회 | NPL0003P | NewContractBeneficiaryService | 중 | 중 |  | 라이나 |  |  |  | 0 | 0 | 1900-01-01 | 1900-01-01
19 | 장기계약 | long-term-contract | 신계약 | new-plan | 신계약 | NewContract | 수익자등록 | Beneficiary | 프로그램 | 만기수익자, 사망외수익자, 사망수익자, 지정청구대리인, 수익자의 친권자 등록 및 조회 | NewContractBeneficiaryService |  | 중 | 중 |  | 라이나 |  |  |  | 0 | 0 | 1900-01-01 | 1900-01-01
20 | 장기계약 | long-term-contract | 신계약 | new-plan | 신계약 | NewContract | 알릴사항저장 | NoticeMatter | UI(팝업) | 고지의무사항 질문 항목 구성 및 질문 입력, 조회 | NPL0004P | NewContractService | 중 | 상 | [5 empty] | 0 | 0 | 1900-01-01 | 1900-01-01
21 | 장기계약 |  | 가입설계 | new-plan | 가입설계 | NewContract | 알릴사항관리서비스 |  | 프로그램 | 고지의무사항 질문 항목 구성 및 질문 입력, 조회 | NewContractService |  | 중 | 상 | [5 empty] | 0 | 0 | 1900-01-01 | 1900-01-01
22 | 재무회계 | long-term-contract | 재무회계 | finance | 재무(결제?) | Finance | 보험료납입 | PremiumPayment | UI(팝업) | 보험료 출금처리(계좌입력) | NPL0005P | FinanceService | 상 | 중 |  | 카카오 |  |  |  | 0 | 0 | 1900-01-01 | 1900-01-01
23 | 장기계약 | long-term-contract | 재무 | finance | 재무 | Finance | 결제서비스 |  | 프로그램 | VAN 연계하여 즉시이체 출금 | FinanceService |  | 상 | 상 |  | 카카오 |  |  |  | 0 | 0 | 1900-01-01 | 1900-01-01
24 | 장기계약 | long-term-contract | 재무 | finance | 재무 | Finance | 수납서비스 |  | 프로그램 | 출금성공 이후 수납처리 및 수납후 입금처리 서비스 호출 | FinanceService |  | 상 | 상 |  | 카카오 |  |  |  | 0 | 0 | 1900-01-01 | 1900-01-01
25 | 장기계약 | long-term-contract | 고객 | customer | 고객 | Customer | 고객등록및조회 | RegisterAndInquiry | UI(메인) | 고객 정보(성명, 주민등록번호, 주소, 연락처 등) 입력 및 조회 | CUS0002M | CustomerRegisterAndInquiryService | 중 | 하 |  | 라이나 |  |  |  | 0 | 0 | 1900-01-01 | 1900-01-01
26 | 장기계약 | long-term-contract | 고객 | customer | 고객 | Customer | 고객등록및조회 | RegisterAndInquiry | 프로그램 | 고객 정보(성명, 주민등록번호, 주소, 연락처 등) 입력 및 조회 | CustomerRegisterAndInquiryService |  | 중 | 하 |  | 라이나 |  |  |  | 0 | 0 | 1900-01-01 | 1900-01-01
27 | 장기계약 | long-term-contract | 계약관리 | contract-management | 계약조회 | ContractInquiry | 계약상세조회 | DetailInquiry | UI(메인) | 계약상세 MAIN으로 상품명, 계약의 보험기간, 납입기간, 납입주기, 보험료 등을 조회 | CTR0001M | ContractInquiryDetailInquiryService | 중 | 중 |  | 라이나 |  |  |  | 0 | 0 | 1900-01-01 | 1900-01-01
28 | 장기계약 | long-term-contract | 계약관리 | contract-management | 계약조회 | ContractInquiry | 계약상세 | Detail | UI(탭) | 피보험자와 피보험자 단위로 담보 조회 | CTR0002T | ContractInquiryDetailInquiryService | 중 | 중 |  | 라이나 |  |  |  | 0 | 0 | 1900-01-01 | 1900-01-01
29 | 장기계약 | long-term-contract | 계약관리 | contract-management | 계약조회 | ContractInquiry | 계약이력>변경이력 | ChangeHistory | UI(탭) | 계약변경 이력 및 계약변경상세 내용 조회 | CTR0003T | ContractInquiryDetailInquiryService | 하 | 하 | [5 empty] | 0 | 0 | 1900-01-01 | 1900-01-01
30 | 장기계약 | long-term-contract | 계약관리 | contract-management | 사고 | ContractInquiry | 계약이력>사고이력 | ClaimHistory | UI(탭) | 사고접수 이력 조회 | CTR0004T | ContractInquiryDetailInquiryService | 하 | 하 | [5 empty] | 0 | 0 | 1900-01-01 | 1900-01-01
31 | 장기계약 | long-term-contract | 계약관리 | contract-management | 고객 | ContractInquiry | 계약이력>안내이력 | AdviceHistory | UI(탭) | 해당 계약으로 | CTR0005T | ContractInquiryDetailInquiryService | 하 | 하 | [5 empty] | 0 | 0 | 1900-01-01 | 1900-01-01
32 | 장기계약 | long-term-contract | 계약관리 | contract-management | 입금 | ContractInquiry | 입출금이력>입금 | Deposit | UI(탭) | 보험료 입금이력 조회 | CTR0006T | ContractInquiryDetailInquiryService | 하 | 하 | [5 empty] | 0 | 0 | 1900-01-01 | 1900-01-01
33 | 장기계약 | long-term-contract | 계약관리 | contract-management | 지급 | ContractInquiry | 입출금이력>예상환급금 | PredictRefund | UI(탭) | 신계약, 계약변경 시점의 예상환급금 조회 | CTR0007T | ContractInquiryDetailInquiryService | 하 | 하 | [5 empty] | 0 | 0 | 1900-01-01 | 1900-01-01
34 | 장기계약 | long-term-contract | 계약관리 | contract-management | 지급 | ContractInquiry | 입출금이력>출금 | Withdrawal | UI(탭) | 출력 이력 조회 | CTR0008T | ContractInquiryDetailInquiryService | 하 | 하 | [5 empty] | 0 | 0 | 1900-01-01 | 1900-01-01
35 | 장기계약 | long-term-contract | 계약관리 | contract-management | 지급 | ContractInquiry | 입출금이력>세금내역 | Tax | UI(탭) | 세금내역 조회 | CTR0009T | ContractInquiryDetailInquiryService | 하 | 하 | [5 empty] | 0 | 0 | 1900-01-01 | 1900-01-01
36 | 장기계약 | long-term-contract | 계약관리 | contract-management | 지급 | ContractInquiry | 입출금이력>최초기간별해약환급금 | InitialCancelRefund | UI(탭) | 신계약시 안내된 기간별해약환급금 조회 | CTR0010T | ContractInquiryDetailInquiryService | 하 | 하 | [5 empty] | 0 | 0 | 1900-01-01 | 1900-01-01
37 | 장기계약 | long-term-contract | 계약관리 | contract-management | 계약조회 | ContractInquiry | 추가정보 | AdditionalInformation | UI(탭) | 보험계약관리를 위한 추가 정보 조회 | CTR0011T | ContractInquiryDetailInquiryService | 하 | 하 | [5 empty] | 0 | 0 | 1900-01-01 | 1900-01-01
38 | 장기계약 | long-term-contract | 계약관리 | contract-management | 계약조회 | ContractInquiry | 계약상세조회 | DetailInquiry | 프로그램 | 계약상세조회 | ContractInquiryDetailInquiryService |  | 중 | 중 |  | 라이나 |  |  |  | 0 | 0 | 1900-01-01 | 1900-01-01
Formulas:
개발자 단위테스트 계획일 = [개발자 계획종료일]
개발 PL 계획시작일 = [개발자 계획종료일]
개발 PL 계획종료일 = WORKDAY([개발 PL 계획시작일],1,'작성항목 설명'!C178:C182)
PL 단위테스트 계획일 = [개발 PL 계획종료일]

## 설계상태
Event | 설계상태코드 | 설계상태명
보험료계산 | 13 | 보험료계산 | API정의서
설계완료 | 03 | 설계완료
심사 |  | 심사대상
심사중
거절
| 26 | 승인
청약서발행
보험료입금 | 08 | 청약완료
계약반영 | 09 | 수납완료

## 작성 관련 총괄 안내
* 개발 기간 내에 일별로 계획 작성할 것
- 개발 및 단위테스트는 완료일을 시스템에 입력된 대로 그대로 취합할 예정임.
- 개발 일정을 일별로 작성할 것(설계 단계처럼 수, 금에 완료 대상이 몰리는 일이 없도록 할 것)
개발 기간
개발 및 단위테스트 시작일 | 2021-11-29
개발 및 단위테스트 종료일 | 2022-04-08 | (19주차)
* 20주차는 결함 마무리 작업 및 개발기간 종료 작업 진행 예정
- 특히, 테스트 데이터에 주의하여 일정을 짤 것
- 필요 테스트 데이터는 사전에 DB로 강제 입력 등의 방법으로
* 보고서 목록 포함시킬 것
* 인터페이스ID : if_lteN001
* 보고서ID : rpt_lteN001
** N : 업무구분 | A | 신계약
| B | 심사
| C | 상품
| D | 입금
| E | 배서
| F | 계약관리
| G | 지급
| H | 계리
| I | 재보험
| J | 장기손사
| K | 재무회계
| L | 마감통계

## 작성항목 설명
대분류 | 장기계약 | 필수사항, 선택
장기손사
재무회계
중분류 | 고객 | 필수사항, 선택
신계약
심사
상품
입금
배서
계약관리
재보험
지급
계리
장기손사
재무회계
마감통계
소분류 |  | 선택사항
프로그램ID | 프로그램의 ID | 필수사항, 작성
프로그램명 | 한글명 | 필수사항, 선택
관련프로그램ID | UI의 경우 관련 프로그램 (여러 개일 경우에는 대표 1개만) | 부분 필수사항, 작성
등록유형 | UI(메인) | 필수사항, 선택
UI(팝업)
UI(탭)
UI(기타)
보고서
프로그램
배치프로그램
인터페이스
중요도 | 상 | 필수사항, 선택
중
하
난이도 | 상 | 필수사항, 선택
중
하
설계담당자 | 설계문서 작성자 | 장기계약 : 필수사항, 작성 장기손사/재무회계 : 선택사항
개발담당자 | 개발 및 단위테스트 담당자 인력이 미투입일 경우 TBD1, TBD2등으로 지정할 것 | 필수사항, 작성
개발PL | 개발PL | 필수사항, 작성
개발자 계획시작일 | 개발 시작일 | 필수사항, 작성
개발자 계획종료일 | 개발 종료일 | 필수사항, 작성
개발자 단위테스트 계획일 | 개발종료일 당일 | 필수사항, 자동작성
개발 PL 계획시작일 | 개발 종료일 | 필수사항, 자동작성
개발 PL 계획종료일 | 개발 종료일 + 1일 | 필수사항, 자동작성
PL 단위테스트 계획일 | 개발 종료일 + 1일 | 필수사항, 자동작성
개발기간 중 휴일 | 2022-01-31 | 설날
| 2022-02-01 | 설날
| 2022-02-02 | 설날
| 2022-03-01 | 삼일절
| 2022-03-09 | 대통령 선거